## 200701(수)
역할 분담
UI | 신제현 | 전경안
서버, 클라이언트 | 김우석 | 김주성 | 박원창
오늘의 할 일
1 | 함수 명세 (완료)
2 | 진행사항 REVIEW (완료)
3 | 자료형 설계 -> 오픈소스의 패킷 전송 분석
진행 현황
UI | 그림(60% 중 15%) - 맵 - 추리 영역 - 단서 영역 - 히스토리 - 로그 영역 - 메모 커서 제어(40% 중 0%)
서버, 클라이언트 | 설계 - UI 구성(완료) - 패킷 정책(완료) - 기능 명세(완료) - 함수 명세(완료) - 자료형 설계

## 200702(목)
역할 분담
UI | 신제현 | 전경안
서버, 클라이언트 | 김우석 | 김주성 | 박원창
오늘의 할 일
오전 | 자료형 선택(완료), 패킷 구성 변경(완료)
오후 | 코드 구현(미완)
진행 현황
UI | 그림(60% 중 30%) - 맵(틀 완료) - 추리 영역(틀 완료) - 단서 영역(틀 완료) - 히스토리(틀 완료) - 로그 영역(틀 완료) - 메모 영역(진행중) 커서 제어(40% 중 10%) - 추리 영역 - 단서 영역 - 히스토리 - 로그 영역 - 메모 영역
서버, 클라이언트 | 설계 - UI 구성(완료) - 패킷 정책(완료) - 기능 명세(완료) - 함수 명세(완료) - 자료형 설계(완료) - 구현(~07.02(금) or 07.03(토)) - 추가기능 및 디버깅(~07.09(목))

## 200703(금)
역할 분담
UI | 신제현 | 전경안
서버, 클라이언트 | 김우석 | 김주성 | 박원창
오늘의 할 일
오전 | 정책 마무리, 코드 구현
오후 | 코드 구현
진행 현황
UI | 그림(60% 중 30%) - 맵(틀 완료) : 경안 - 추리 영역(틀 완료 + 기능 80%) : 경안 - 단서 영역() - 히스토리(틀 완료) : 제현 - 로그 영역(틀 완료) : 제현 - 메모 영역(완벽) : 경안 커서 제어(40% 중 10%) 대기 상태인 플레이어의 커서 제어는 완벽 - 추리 영역 - 단서 영역 - 히스토리 - 로그 영역 - 메모 영역
서버, 클라이언트 | 설계 - UI 구성(완료) - 패킷 정책(완료) - 기능 명세(완료) - 함수 명세(완료) - 자료형 설계(완료) - 구현(~07.02(금) or 07.03(토)) - UI 병합 및 추가기능, 디버깅(~07.09(목)) |  | 서버에서 클라이언트에 패킷을 보내고 클라이언트는 서버에 ACK를 보낸다 근데 서버가 ACK를 받지 못했으면 패킷을 다시 보내야 되는데, 이 때 클라이언트의 행동 강령은? 서버에서 클라이언트에 패킷을 보냈을 때, ACK가 오지 않으면 패킷을 다시 보내야 한다. 이 시간을 재는 것을 1. 넌블록 2. 멀티스레드

## 200707(화)
역할 분담
UI | 신제현 | 전경안
서버, 클라이언트 | 김우석 | 김주성 | 박원창
오늘의 할 일
오전 | 코드 구현
오후 | 코드 구현
진행 현황
UI | 그림(60% 중 60%) - 맵(틀 완료) : 경안 - 추리 영역(틀 완료 + 기능 80%) : 경안 - 단서 영역() - 히스토리(틀 완료) : 제현 - 로그 영역(틀 완료) : 제현 - 메모 영역(완벽) : 경안 커서 제어(40% 중 20%) 대기 상태인 플레이어의 커서 제어는 완벽 - 추리 영역 - 단서 영역 - 히스토리 - 로그 영역 - 메모 영역
서버, 클라이언트 | 설계 - UI 구성(완료) - 패킷 정책(완료) - 기능 명세(완료) - 함수 명세(완료) - 자료형 설계(완료) - 구현(~07.02(금) or 07.03(토)) - UI 병합 및 추가기능, 디버깅(~07.09(목))